## Blad1
datum | soort werk | uren
2019-09-10 | braindstormen vragen | 1
2019-09-16 | concepten bedenken | 2
2019-09-19 | taak verdeling voor bordspel | 2
2019-09-19 | cursus 3d modeling en printen | 4
2019-09-22 | legen zoeken voor testen borspel op zolder | 0.5
2019-09-23 | spullen voor prototype bordpspel maken/pakken | 1.5
2019-09-25 | spel testen en brainstormen | 3
2019-09-30 | prioriteren en design bespreken | 2
2019-10-01 | designen munten en instructiebord | 4
2019-10-05 | munten laser snijden en insturctie bord laser snijden | 3
2019-10-08 | desginen 1e laag bordspel | 4
2019-10-09 | Bespreking | 2
2019-10-09 | designen 2e en 3e laag bordspel met middenstuk | 4
2019-10-10 | designen 2e en 3e laag bordspel met middenstuk | 2
2019-10-11 | spel testen family | 3
2019-10-13 | redesignen munten | 3
2019-10-14 | Daily scrum | 3
2019-10-20 | printen betere munten | 0.5
2019-10-27 | brainstormen doos | 4
2019-10-28 | laserprinten bord verven presentatie voorbereiden stress | 1.5
2019-10-29 | voorbereiden presentatie | 12
2019-11-11 | opgaven maken van cursus en leren met proccesing te werken | 3
2019-11-13 | oefenen met proccesing | 1.5
2019-11-14 | beginnen opdrachten cursus | 0.5
2019-11-15 | afmaken opdrachten | 1
2019-11-18 | brainstormen ideeen digitaal component | 1.5
2019-11-20 | beginnen met randomizer voor instructie kaarten | 4.5
2019-11-24 | afmaken randomizer voor instructie kaarten | 3
2019-11-27 | toevoegen van texten onder randomizer | 1
2019-11-27 | progeberen afbeelding in programma te krijgen(niet gelukt) | 1
2019-11-30 | proberen 0 en x veranderen in volle rondjes en ongevulde rondjes | 3
2019-12-02 | programma verplaatsen naar midden van scherm en uploaden naar github en het vorige afmaken | 4
2019-12-03 | afbeelding erinzetten en de circles op goede locatie zetten | 2
2019-12-04 | uitzoeken waarom knop naar hoofdmenun iet werkt | 2
2019-12-08 | helpen met uitleggen jennifer | 3
2019-12-09 | code randomizer ombouwen zodat het via een lijst opgeslagen kan worden zodat scherm ververst kan worden voor een timer | 7
2019-12-16 | achterkant kaarten laten zien als je erop klikt en beginnnen met droom kaarten | 6
2019-12-17 | droomkaarten afmaken | 1
2020-12-29 | wereld kaart erin zetten en een paar kleine vierhoeken maken | 3
2020-12-30 | foto's van 15 20 en 50 op continenten zetten (europa ,azie en noord amerika) | 5
2020-12-31 | foto's van 15 20 en 50 op continenten zetten (Australie ,zuid-Amerika en Afrika) | 4
2020-01-01 | foto's van 15 20 en 50 op continenten zetten (antartica , en Afrika verplaasten) | 3
2020-01-01 | buttons maken van de foto's | 4
2020-01-02 | de buttons van de rest van de foto's maken | 2
2020-01-02 | code geschreven voor het doorschuiven van spelers | 2
2020-01-02 | made buttons for Europe work | 4
2020-01-03 | fixed some small buggs | 1
2020-01-05 | knoppen maken voor spel spelen met meerdere spelers | 4
2020-01-05 | zorgen dat je 2 mensen coins krijgen | 2
141